## 代码表
◎报检取消原因代码表
| X Y | 缺陷原因 |  |  | 作业原因 |  |  |  |  | 检查原因
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1 | 平面低膜 | 品质缺陷 | 焊缝缺陷 | 油漆不够 | 准备不充分 | 未按图面作业 | 点焊不良 | 间隙过大 | 自主取消（人力不够也算）
| 2 | 角落低膜 | 成形不良 | 甲板变形 | 结合不良 | 遗漏 | 加强板装错 | 补焊基准 | 水平度不良 | 生产部门取消
| 3 | R孔低膜 |  | 角钢变形 | 它层油漆污染 | 前工程问题 | 分段部材施工错误 | 切割误差 | 引弧板使用不当 | 船东QA未检查
| 4 | 平面超厚 |  | 加强板或T材变形 | 漆雾过多 | 砂皮不良 | 吊环标签未施工 | M.K.误标 |  | 检查未通知QA
| 5 | 角落超厚 |  | 切割缺陷 | 油污 | 调度不到位 | GR过度或未施工 | R孔坡口误割 |  | 未检查直接作业
| 6 | 缺陷原因 1: R孔超厚; 作业原因 4: 清扫不良; 作业原因 6: 火工作业未施工; 作业原因 7: 总长偏差; 检查原因 9: 天气原因
| 7 | 漏底 |  |  | 打磨不良 | 过渡漆被取消 | 火工作业不良 | 端差不良 |  | 钢板温度不够
| 8 | 流挂 |  |  | 损伤 | 固化不良 | 气密试验漏气或不良 | 直角度不良 |  | 未实名制作业
| 9 | 缺陷原因 1: 油漆色差; 缺陷原因 2: 美观不够; 作业原因 4: 油漆未干; 作业原因 5: 油漆比例不对; 作业原因 7: 直线度不良
◎报检结果代码表
| 代码 | 缺陷原因 1: 代码含义
| A | 缺陷原因 1: 通过; 作业原因 6: 漏焊处未补焊归在5-2遗漏里
| C | 缺陷原因 1: CXL:取消，含没有时间检查（QA船东不查）
| O | 缺陷原因 1: OCC:船东需要再确认
| Q | 缺陷原因 1: QAC:QA需要再确认
| R | 缺陷原因 1: Reject:拒绝检查
| S | 缺陷原因 1: Self CXL:自主取消，含错误报检，间隔期已过
| T | 缺陷原因 1: OUT:车间满负荷，导致分段在室外，天气原因不符合检查条件

## Sheet1
列标签
行标签 | A | Q | 总计
F
求和项:喷砂面积 | 17699 | 1525 | 19224
求和项:涂装面积 | 32490 | 2692 | 35182
F2
求和项:喷砂面积 | 26185 | 2136 | 28321
求和项:涂装面积 | 49418 | 4097 | 53515
S/P
求和项:喷砂面积 | 58336 |  | 58336
求和项:涂装面积 | 111758 |  | 111758
求和项:喷砂面积汇总 | 102220 | 3661 | 105881
求和项:涂装面积汇总 | 193666 | 6789 | 200455

## SX7月
港盛荣成项目部 2011/7 先行涂装报检汇总
检查日期 | 序号 | 项目部 | 区分 | 船号 | 分段号 | 检查内容 | 检查时间 | 检查地点 | 部位 | 喷砂面积 | 涂装面积 | 报检对象 | 报检结果 | 担当 | 原因X | 原因Y | 船类别 | 船东 | 油漆商 | 船级社
2011-07-01 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | T140S | F | 10:30 | OUT |  | 22 | 44 | STENA | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-01 | 2 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SP | T/UP | 10:10 | 三期4 |  | 1991 | 3218 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-01 | 3 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SS | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 2142 | 3522 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-01 | 4 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S170S | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 3954 | 8930 | QA+maker+owner | C | 王东学、方太元 | 5 | 4 | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-01 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | S100S | OUT 3RD | 10:00 | 三期2 | top side | 1034 | 1867 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-01 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | S100S | IN 2ND | 15:00 | 三期2 |  | 1034 | 1867 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-01 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | B170S | RE/SP | 15:30 | NO.4 |  | 3092 | 6860 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-01 | 8 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | S150S | F2 | 11:00 | OUT |  | 2772 | 6175 | VIKEN | S | 夏金刚、付家轮 | 9 | 3 | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-01 | 9 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F300C | F1 | 10:00 | OUT |  | 894 | 1670 | VIKEN | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-01 | 10 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | H100P | OUT 3RD | 9:30 | 三期4 | top side | 1754 | 3030 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-01 | 11 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | H100P | RE/SP | 15:00 | 三期4 |  | 1754 | 3030 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-01 | 12 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | T130S | S/P | 13:30 | 三期2 |  | 48 | 95 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-01 | 13 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220S | OUT 3RD | 9:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-01 | 14 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H210P | F1 | 13:30 | 三期4 |  | 955 | 2016 | YASA | Q | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-01 | 15 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | D170P | F | 10:30 | OUT |  | 713 | 1252 | YASA | A | 赵保中、金科林 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-01 | 16 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220P | F1 | 11:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | YASA | C | 夏金刚、李聪 | 4 | 4 | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-01 | 17 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | D19PS | IN 2ND | 14:00 | 三期4 |  | 1959 | 3496 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-01 | 18 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S230S | RE/SP | 10:00 | OUT | C/HOLD | 1245 | 1487 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-02 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | H100P | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 | side btm | 1754 | 3030 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-02 | 2 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | H100P | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 1754 | 3030 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-02 | 3 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | H100P | RE/SP | 14:00 | 三期4 |  | 1754 | 3030 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-02 | 4 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | T130S | IN 2ND | 9:40 | 三期2 |  | 48 | 95 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-02 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220P | F1 | 9:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | YASA | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-02 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | D19PS | RE/SP | 15:00 | 三期4 |  | 1959 | 3496 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-02 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | IN 2ND | 15:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker | C | 赵保中、金科林 | 1 | 7 | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-02 | 8 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | OUT 2ND | 10:30 | 三期4 | top side | 1596 | 3352 | QA+maker | S | 赵保中、金科林 | 9 | 1 | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-02 | 9 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B16GP | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 3997 | 8112 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-02 | 10 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SP | IN 2ND | 10:30 | 三期4 |  | 1991 | 3218 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-04 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | B110P | F | 14:00 | OUT |  | 1412 | 3197 | STENA | Q | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-04 | 2 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | B110S | F | 13:30 | OUT |  | 1488 | 3350 | STENA | Q | 夏金刚、李聪 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-04 | 3 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S170S | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 3954 | 8930 | QA+maker+owner | S | 王东学、方太元 | 9 | 1 | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-04 | 4 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | S100S | RE/SP | 14:30 | NO.4 |  | 1034 | 1867 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-04 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | B170S | F | 15:30 | NO.4 |  | 3092 | 6860 | QA | A | 赵保中、金科林 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-04 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | S150S | F2 | 14:30 | OUT |  | 2772 | 6175 | VIKEN | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-04 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | S150P | F2 | 15:00 | OUT |  | 2772 | 6175 | VIKEN | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-04 | 8 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | H100P | OUT 4TH | 10:30 | 三期4 |  | 1754 | 3030 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-04 | 9 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | H100P | F1 | 10:00 | 三期4 |  | 1754 | 3030 | VIKEN | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-04 | 10 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1971 | S16GS | F2 | 14:00 | OUT |  | 3253 | 6479 | UNISEA | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 115K COT | UNISEA | SIGMA | ABS
2011-07-04 | 11 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | D190P | RE/SP | 15:30 | OUT |  | 885 | 1562 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-04 | 12 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H210P | RE/SP | 15:40 | 三期4 |  | 955 | 2016 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-04 | 13 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220P | RE/SP | 11:00 | 三期4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-04 | 14 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S440S | RE/SP | 11:30 | 三期4 |  | 1727 | 1912 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-04 | 15 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S440S | OUT 2ND | 9:00 | 三期4 |  | 1727 | 1912 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-04 | 16 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S440S | OUT 3RD | 15:30 | 三期4 |  | 1727 | 1912 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-04 | 17 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S230S | RE/SP | 13:30 | OUT |  | 1245 | 1487 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-04 | 18 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | IN 2ND | 15:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-04 | 19 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | OUT 2ND | 10:30 | 三期4 | top side | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-05 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S170S | S/P | 11:00 | 三期4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-05 | 2 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SS | RE/SP | 11:00 | OUT |  | 2142 | 3522 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-05 | 3 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SP | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 1991 | 3218 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-05 | 4 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | B160S | F | 13:30 | OUT |  | 2631 | 5864 | QA | S | 夏金刚、李聪 | 9 | 2 | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-05 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S19GP | F1 | 10:00 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-05 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | B170S | F | 14:00 | NO.4 |  | 3092 | 6860 | STENA | C | 赵保中、金科林 | 1 | 5 | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-05 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | T130S | F | 10:30 | OUT |  | 48 | 95 | VIKEN | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-05 | 8 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | H100P | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 1754 | 3030 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-05 | 9 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | D19PS | F | 14:00 | OUT |  | 1959 | 3496 | YASA | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-05 | 10 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220S | F1 | 10:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | YASA | Q | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-05 | 11 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220P | RE/SP | 15:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-05 | 12 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | B220S | RE/SP | 10:30 | OUT |  | 1737 | 3717 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-05 | 13 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S230S | RE/SP | 10:00 | OUT |  | 1245 | 1487 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-05 | 14 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 | side btm | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-05 | 15 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-05 | 16 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B16GP | IN 2ND | 14:30 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | C | 夏金刚、李聪 | 4 | 6 | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-05 | 17 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B16GP | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-05 | 18 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B16GP | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | S | 夏金刚、李聪 | 9 | 2 | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-05 | 19 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1933 | D120P | F | 10:00 | OUT |  | 937 | 937 | KYKLADES | A | 王雪峰、鲍士根 |  |  | 115K COT | KYKLADES | CMP | ABS
2011-07-06 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | B160S | F | 14:00 | OUT |  | 2631 | 5864 | QA | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-06 | 2 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S170S | T/UP | 11:00 | 三期2 |  | 3954 | 8930 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-06 | 3 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SS | RE/SP | 9:30 | OUT |  | 2142 | 3522 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-06 | 4 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S19GP | F1 | 10:30 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | STENA | S | 熊秀祥、李汉祥 | 9 | 1 | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-06 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | D220S | F | 14:30 | OUT |  | 965 | 965 | STENA | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-06 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | IN 2ND | 14:00 | 三期4 | W.B.TK | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-06 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | IN 2ND | 14:00 | 三期4 | B/WELL | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-06 | 8 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | OUT 2ND | 10:00 | 三期4 | top side | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-06 | 9 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | RE/SP | 14:10 | 三期4 | VOID | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-06 | 10 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | H100P | RE/SP | 9:30 | OUT |  | 1754 | 3030 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-06 | 11 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220P | RE/SP | 11:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-06 | 12 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | D190P | F | 10:30 | OUT |  | 885 | 1562 | YASA | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-06 | 13 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S210S | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 1743 | 3397 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-06 | 14 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | H130S | S/P | 14:30 | 三期2 |  | 611 | 1189 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-06 | 15 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | D380S | F1 | 13:30 | OUT |  | 1509 | 1518 | UASC | S | 赵保中、金科林 | 9 | 1 | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-06 | 16 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B16GP | IN 2ND | 14:00 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-06 | 17 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B16GP | OUT 3RD | 9:30 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-06 | 18 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1932 | B190S | F | 14:00 | OUT |  | 1915 | 4051 | KYKLADES | Q | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 115K COT | KYKLADES | CMP | ABS
2011-07-06 | 19 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1933 | D110P | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 1425 | 1935 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 115K COT | KYKLADES | CMP | ABS
2011-07-06 | 20 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | RE/SP | 14:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-06 | 21 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | OUT 4TH | 10:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-06 | 22 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | B170S | F | 10:00 | NO.4 |  | 3092 | 6860 | STENA | C | 赵保中、金科林 | 5 | 1 | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-06 | 23 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | S100S | F1 | 10:30 | OUT |  | 1034 | 1867 | QA | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-07 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S19GP | F1 | 14:00 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | STENA | C | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-07 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | B170S | F | 10:00 | NO.4 |  | 3092 | 6860 | STENA | A | 赵保中、金科林 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-07 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | RE/SP | 15:00 | 三期4 |  | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-07 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | OUT 3RD | 10:00 | 三期4 | top side | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-07 | 11 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220S | RE/SP | 16:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-07 | 12 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | S17GP | S/P | 14:30 | 三期2 |  | 2724 | 5453 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-07 | 13 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B16GP | OUT 4TH | 10:00 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-08 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S170S | OUT 2ND | 10:30 | NO.4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker | S | 赵保中、谢建军 | 9 | 1 | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-08 | 2 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | B160S | F | 10:00 | NO.4 |  | 2631 | 5864 | STENA | C | 夏金刚、李聪 | 1 | 4 | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-08 | 3 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S19GP | F1 | 10:40 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | STENA | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-08 | 4 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SP | F1 | 11:30 | OUT |  | 1991 | 3218 | STENA | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-08 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SS | F1 | 11:40 | OUT |  | 2142 | 3522 | STENA | C | 赵保中、谢建军 | 2 | 2 | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-08 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | S100S | F1 | 11:00 | NO.4 |  | 1034 | 1867 | STENA | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-08 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 | side btm | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-08 | 8 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-08 | 9 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F300C | F2 | 10:30 | OUT |  | 894 | 1670 | VIKEN | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-08 | 10 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220P | F2 | 11:00 | OUT |  | 1058 | 2245 | YASA | S | 夏金刚、李聪 | 9 | 3 | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-08 | 11 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H210P | F2 | 13:30 | OUT |  | 955 | 2016 | YASA | S | 熊秀祥、张训洋 | 9 | 3 | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-08 | 12 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220S | RE/SP | 10:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-08 | 13 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B15GP | S/P | 14:30 | 三期2 |  | 4065 | 8227 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-08 | 14 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B16GP | RE/SP | 15:00 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-08 | 15 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S210S | IN 2ND | 14:30 | 三期4 |  | 1743 | 3397 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-08 | 16 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | H130S | IN 2ND | 15:30 | 三期4 |  | 611 | 1189 | QA+maker | A | 赵保中、金科林 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-08 | 17 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S440S | F1 | 15:00 | 三期4 |  | 1727 | 1912 | UASC | S | 熊秀祥、李汉祥 | 9 | 2 | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-08 | 18 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | D380S | F1 | 14:00 | 三期4 |  | 1509 | 1518 | UASC | S | 赵保中、金科林 | 9 | 2 | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-08 | 19 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | F1 | 14:30 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | DRYSHIPS | A | 赵保中、金科林 |  |  | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-09 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S170S | IN 2ND | 15:30 | NO.4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-09 | 2 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SS | RE/SP | 10:00 | OUT |  | 2142 | 3522 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-09 | 3 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S19GP | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 夏金刚、李汉祥 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-09 | 4 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1923 | S100S | RE/SP | 14:00 | NO.4 |  | 1034 | 1867 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-09 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220S | RE/SP | 14:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-09 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | S17GP | OUT 2ND | 10:00 | 三期4 | top side | 2724 | 5453 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-09 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | B17GP | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 4039 | 8868 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-09 | 8 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B16GP | RE/SP | 15:00 | OUT |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-09 | 9 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | H130S | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 |  | 611 | 1189 | QA+maker | A | 熊秀祥、金科林 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-09 | 10 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | H130S | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 611 | 1189 | QA+maker | A | 熊秀祥、金科林 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-09 | 11 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S210S | OUT 2ND | 9:40 | 三期2 |  | 1743 | 3397 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-09 | 12 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S210S | OUT 3RD | 15:10 | 三期2 |  | 1743 | 3397 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-09 | 13 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1933 | D110P | IN 2ND | 11:00 | NO.4 |  | 1425 | 1935 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 115K COT | KYKLADES | CMP | ABS
2011-07-09 | 14 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | OUT 4TH | 10:00 | 三期4 |  | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 夏金刚、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-11 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SS | F1 | 14:30 | 三期4 |  | 2142 | 3522 | STENA | A | 熊秀祥、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-11 | 2 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S170S | OUT 2ND | 10:00 | NO.4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-11 | 3 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H210P | F2 | 14:00 | OUT |  | 955 | 2016 | YASA | S | 熊秀祥、张训洋 | 9 | 6 | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-11 | 4 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220P | F2 | 14:30 | OUT |  | 1058 | 2245 | YASA | S | 夏金刚、李聪 | 9 | 6 | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-11 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | S17GP | IN 2ND | 15:00 | 三期4 |  | 2424 | 5443 | QA+maker | C | 夏金刚、付家轮 | 4 | 6 | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-11 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | S17GP | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 | side btm | 2424 | 5443 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-11 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | H220S | RE/SP | 15:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-11 | 8 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | S440S | F1 | 10:00 | NO.4 |  | 1727 | 1912 | UASC | A | 夏金刚、李汉祥 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-11 | 9 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | D380S | F1 | 10:30 | NO.4 |  | 1509 | 1518 | UASC | A | 熊秀祥、赵保中 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-11 | 10 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | H130S | RE/SP | 13:30 | 三期4 |  | 611 | 1189 | QA+maker | A | 熊秀祥、赵保中 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-11 | 11 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1933 | D110P | RE/SP | 14:00 | NO.4 |  | 1425 | 1935 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 115K COT | KYKLADES | CMP | ABS
2011-07-11 | 12 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | F1 | 11:00 | 三期4 |  | 1221 | 1614 | VIKEN | A | 夏金刚、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-11 | 13 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | H100P | F2 | 14:00 | 三期4 |  | 1754 | 3030 | VIKEN | A | 熊秀祥、谢建军 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-11 | 14 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B15GP | OUT 2ND | 9:30 | out |  | 4065 | 8227 | QA+maker | S | 熊秀祥、赵保中 | 9 | 1 | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-11 | 15 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B15GP | OUT 3RD | 15:00 | out |  | 4065 | 8227 | QA+maker | S | 熊秀祥、赵保中 | 9 | 1 | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-11 | 16 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B15GS | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 3993 | 8154 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-11 | 17 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | F1 | 11:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | DRYSHIPS | Q | 熊秀祥、赵保中 |  |  | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-12 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S170S | OUT 3RD | 10:00 | NO.4 | top side | 3954 | 8930 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-12 | 2 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S170S | RE/SP | 15:00 | NO.4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-12 | 3 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SP | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 1991 | 3218 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-12 | 4 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SS | RE/SP | 14:00 | 三期4 |  | 2412 | 3522 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-12 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | S17GP | OUT 3RD | 9:30 | 三期4 | side btm | 2724 | 5443 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-12 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | S17GP | IN 2ND | 13:30 | 三期4 |  | 2724 | 5443 | QA+maker | S | 夏金刚、付家轮 | 9 | 7 | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-12 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | H130P | S/P | 15:00 | 三期2 |  | 611 | 1189 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-12 | 8 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | H130S | RE/SP | 10:00 | 三期4 |  | 611 | 1189 | QA+maker | A | 熊秀祥、赵保中 |  |  | 13100 CONT | UASC | IPK | GL
2011-07-12 | 9 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1881 | D380S | RE/SP | 13:30 | NO.4 |  | 1509 | 1518 | QA+maker | A | 熊秀祥、赵保中 |  |  | 115K COT | KYKLADES | CMP | ABS
2011-07-12 | 10 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1915 | F410P | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 夏金刚、李汉祥 |  |  | 158K COT | VIKEN | SIGMA | DNV
2011-07-12 | 11 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B15GP | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 |  | 4065 | 8227 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-12 | 12 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B15GP | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 4065 | 8227 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-12 | 13 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B15GP | IN 2ND | 15:10 | 三期4 |  | 4065 | 8227 | QA+maker | S | 熊秀祥、张训洋 | 9 | 7 | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-12 | 14 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | T150P | S/P | 15:00 | 三期2 |  | 2821 | 2821 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元 |  |  | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-13 | 1 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SP | RE/SP | 10:30 | 三期4 |  | 1991 | 3218 | QA+maker |  | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-13 | 2 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | D10SS | RE/SP | 10:00 | 三期4 |  | 2412 | 3522 | QA+maker |  | 熊秀祥、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-13 | 3 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1924 | S170S | RE/SP | 9:30 | NO.4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker |  | 熊秀祥、谢建军 |  |  | 158K COT | STENA | JOTUN | BV
2011-07-13 | 4 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | B17GP | IN 2ND | 15:00 | 三期4 |  | 2724 | 5443 | QA+maker |  | 熊秀祥、赵保中 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-13 | 5 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1802 | S17GP | IN 2ND | 11:00 | 三期4 |  | 2724 | 5443 | QA+maker |  | 夏金刚、付家轮 |  |  | 158K COT | YASA | CMP | LR
2011-07-13 | 6 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1825 | B15GP | IN 2ND | 10:00 | 三期4 |  | 4065 | 8227 | QA+maker |  | 熊秀祥、张训洋 |  |  | 14100 CONT | CSCL | IPK | GL
2011-07-13 | 7 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1874 | S190P | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker |  | 熊秀祥、赵保中 |  |  | 115K COT | DRYSHIPS | SIGMA | ABS
2011-07-13 | 8 | 港盛荣成项目部 | BLOCK | 1957 | A410P | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 1332 | 1452 | QA+maker+owner |  | 王东学、方太元 |  |  | 158K COT | ENESEL | SIGMA | ABS

## SX积压明细
港盛荣成 2011年7月 BLOCK 积压明细
报检日期 | 船号 | 分段号 | 检查内容 | 检查时间 | 检查地点 | 申请部位 | 喷砂面积 | 涂装面积 | 申请对象 | 报检结果 | 担当 | 原因X | 原因Y
2011-07-09 | 1802 | B17GP | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 4039 | 8868 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-06-22 | 1802 | H210P | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 955 | 2016 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-06-24 | 1802 |  | OUT 2ND | 9:30 | 三期2 |  | 955 | 2016 | QA+maker | S | 熊秀祥、张训洋 | 9 | 1
2011-06-25 | 1802 |  | IN 2ND | 14:30 | 三期2 |  | 955 | 2016 | QA+maker | C | 熊秀祥、张训洋 | 4 | 6
2011-06-27 | 1802 |  | IN 2ND | 11:00 | 三期4 |  | 955 | 2016 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-06-27 | 1802 |  | OUT 2ND | 10:00 | 三期4 |  | 955 | 2016 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-06-28 | 1802 |  | RE/SP | 15:00 | 三期4 |  | 955 | 2016 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-06-28 | 1802 |  | OUT 3RD | 9:30 | 三期4 |  | 955 | 2016 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-06-29 | 1802 |  | RE/SP | 14:00 | 三期4 |  | 955 | 2016 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-01 | 1802 |  | F1 | 13:30 | 三期4 |  | 955 | 2016 | YASA | Q | 熊秀祥、张训洋
2011-07-04 | 1802 |  | RE/SP | 15:40 | 三期4 |  | 955 | 2016 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-08 | 1802 |  | F2 | 13:30 | OUT |  | 955 | 2016 | YASA | S | 熊秀祥、张训洋 | 9 | 3
2011-07-11 | 1802 |  | F2 | 14:00 | OUT |  | 955 | 2016 | YASA | S | 熊秀祥、张训洋 | 9 | 6
2011-06-24 | 1802 | H220P | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 1058 | 2245 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-06-27 | 1802 |  | OUT 2ND | 10:30 | 三期2 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-27 | 1802 |  | IN 2ND | 11:30 | 三期2 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | C | 夏金刚、李聪 | 1 | 7
2011-06-28 | 1802 |  | OUT 3RD | 10:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-28 | 1802 |  | IN 2ND | 10:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-29 | 1802 |  | RE/SP | 15:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-01 | 1802 |  | F1 | 11:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | YASA | C | 夏金刚、李聪 | 4 | 4
2011-07-02 | 1802 |  | F1 | 9:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | YASA | A | 夏金刚、李聪
2011-07-04 | 1802 |  | RE/SP | 11:00 | 三期4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-05 | 1802 |  | RE/SP | 15:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-06 | 1802 |  | RE/SP | 11:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-08 | 1802 |  | F2 | 11:00 | OUT |  | 1058 | 2245 | YASA | S | 夏金刚、李聪 | 9 | 3
2011-07-11 | 1802 |  | F2 | 14:30 | OUT |  | 1058 | 2245 | YASA | S | 夏金刚、李聪 | 9 | 6
2011-06-25 | 1802 | H220S | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 王东学、方太元
2011-06-28 | 1802 |  | IN 2ND | 14:30 | 三期2 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-06-30 | 1802 |  | OUT 2ND | 10:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-06-30 | 1802 |  | RE/SP | 14:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-01 | 1802 |  | OUT 3RD | 9:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-05 | 1802 |  | F1 | 10:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | YASA | Q | 熊秀祥、张训洋
2011-07-07 | 1802 |  | RE/SP | 16:00 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-08 | 1802 |  | RE/SP | 10:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-09 | 1802 |  | RE/SP | 14:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-11 | 1802 |  | RE/SP | 15:30 | NO.4 |  | 1058 | 2245 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-06-11 | 1802 | B220S | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 1737 | 3717 |  | A | 王东学、方太元
2011-06-14 | 1802 |  | IN 2ND | 11:00 | 三期4 |  | 1737 | 3717 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-16 | 1802 |  | OUT 2ND | 9:30 | NO.4 |  | 1737 | 3717 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-16 | 1802 |  | RE/SP | 14:00 | NO.4 |  | 1737 | 3717 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-17 | 1802 |  | OUT 3RD | 9:30 | NO.4 |  | 1737 | 3717 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-18 | 1802 |  | OUT 4TH | 9:30 | NO.4 |  | 1737 | 3717 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-18 | 1802 |  | RE/SP | 11:30 | NO.4 |  | 1737 | 3717 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-05 | 1802 |  | RE/SP | 10:30 | OUT |  | 1737 | 3717 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-07 | 1802 | S17GP | S/P | 14:30 | 三期2 |  | 2724 | 5453 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-09 | 1802 |  | OUT 2ND | 10:00 | 三期4 | top side | 2724 | 5453 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮
2011-07-11 | 1802 |  | IN 2ND | 15:00 | 三期4 |  | 2424 | 5443 | QA+maker | C | 夏金刚、付家轮 | 4 | 6
2011-07-11 | 1802 |  | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 | side btm | 2424 | 5443 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮
2011-07-12 | 1802 |  | OUT 3RD | 9:30 | 三期4 | side btm | 2724 | 5443 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮
2011-07-12 | 1802 |  | IN 2ND | 13:30 | 三期4 |  | 2724 | 5443 | QA+maker | S | 夏金刚、付家轮 | 9 | 7
2011-07-08 | 1825 | B15GP | S/P | 14:30 | 三期2 |  | 4065 | 8227 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-11 | 1825 |  | OUT 2ND | 9:30 | out |  | 4065 | 8227 | QA+maker | S | 熊秀祥、赵保中 | 9 | 1
2011-07-11 | 1825 |  | OUT 3RD | 15:00 | out |  | 4065 | 8227 | QA+maker | S | 熊秀祥、赵保中 | 9 | 1
2011-07-12 | 1825 |  | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 |  | 4065 | 8227 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-12 | 1825 |  | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 4065 | 8227 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-12 | 1825 |  | IN 2ND | 15:10 | 三期4 |  | 4065 | 8227 | QA+maker | S | 熊秀祥、张训洋 | 9 | 7
2011-07-11 | 1825 | B15GS | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 3993 | 8154 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-02 | 1825 | B16GP | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 3997 | 8112 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-05 | 1825 |  | IN 2ND | 14:30 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | C | 夏金刚、李聪 | 4 | 6
2011-07-05 | 1825 |  | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-05 | 1825 |  | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | S | 夏金刚、李聪 | 9 | 2
2011-07-06 | 1825 |  | IN 2ND | 14:00 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-06 | 1825 |  | OUT 3RD | 9:30 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-07 | 1825 |  | OUT 4TH | 10:00 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-08 | 1825 |  | RE/SP | 15:00 | 三期4 |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-09 | 1825 |  | RE/SP | 15:00 | OUT |  | 3997 | 8112 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-12 | 1825 | T150P | S/P | 15:00 | 三期2 |  | 2821 | 2821 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-06-29 | 1874 | S190P | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 1596 | 3352 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-02 | 1874 |  | IN 2ND | 15:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker | C | 赵保中、金科林 | 1 | 7
2011-07-02 | 1874 |  | OUT 2ND | 10:30 | 三期4 | top side | 1596 | 3352 | QA+maker | S | 赵保中、金科林 | 9 | 1
2011-07-04 | 1874 |  | IN 2ND | 15:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-07-04 | 1874 |  | OUT 2ND | 10:30 | 三期4 | top side | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-07-05 | 1874 |  | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 | side btm | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-07-05 | 1874 |  | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-07-06 | 1874 |  | RE/SP | 14:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-07-06 | 1874 |  | OUT 4TH | 10:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-07-08 | 1874 |  | F1 | 14:30 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | DRYSHIPS | A | 赵保中、金科林
2011-07-11 | 1874 |  | F1 | 11:00 | 三期4 |  | 1596 | 3352 | DRYSHIPS | Q | 熊秀祥、赵保中
2011-06-23 | 1881 | D380S | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 1509 | 1518 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-06-29 | 1881 |  | RE/SP | 15:00 | 三期2 |  | 1509 | 1518 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-06-30 | 1881 |  | RE/SP | 15:00 | 三期4 |  | 1509 | 1518 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-07-06 | 1881 |  | F1 | 13:30 | OUT |  | 1509 | 1518 | UASC | S | 赵保中、金科林 | 9 | 1
2011-07-08 | 1881 |  | F1 | 14:00 | 三期4 |  | 1509 | 1518 | UASC | S | 赵保中、金科林 | 9 | 2
2011-07-11 | 1881 |  | F1 | 10:30 | NO.4 |  | 1509 | 1518 | UASC | A | 熊秀祥、赵保中
2011-07-12 | 1881 |  | RE/SP | 13:30 | NO.4 |  | 1509 | 1518 | QA+maker | A | 熊秀祥、赵保中
2011-07-12 | 1881 | H130P | S/P | 15:00 | 三期2 |  | 611 | 1189 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-06 | 1881 | H130S | S/P | 14:30 | 三期2 |  | 611 | 1189 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-08 | 1881 |  | IN 2ND | 15:30 | 三期4 |  | 611 | 1189 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-07-09 | 1881 |  | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 |  | 611 | 1189 | QA+maker | A | 熊秀祥、金科林
2011-07-09 | 1881 |  | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 611 | 1189 | QA+maker | A | 熊秀祥、金科林
2011-07-11 | 1881 |  | RE/SP | 13:30 | 三期4 |  | 611 | 1189 | QA+maker | A | 熊秀祥、赵保中
2011-07-12 | 1881 |  | RE/SP | 10:00 | 三期4 |  | 611 | 1189 | QA+maker | A | 熊秀祥、赵保中
2011-07-06 | 1881 | S210S | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 1743 | 3397 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-08 | 1881 |  | IN 2ND | 14:30 | 三期4 |  | 1743 | 3397 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮
2011-07-09 | 1881 |  | OUT 2ND | 9:40 | 三期2 |  | 1743 | 3397 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮
2011-07-09 | 1881 |  | OUT 3RD | 15:10 | 三期2 |  | 1743 | 3397 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮
2011-06-16 | 1881 | S230S | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 1245 | 1487 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-06-21 | 1881 |  | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 |  | 1245 | 1487 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-06-21 | 1881 |  | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 1245 | 1487 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-06-23 | 1881 |  | F1 | 15:00 | 三期4 |  | 1245 | 1487 | UASC | A | 赵保中、金科林
2011-06-25 | 1881 |  | RE/SP | 14:00 | NO.4 |  | 1245 | 1487 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-06-30 | 1881 |  | RE/SP | 14:00 | OUT |  | 1245 | 1487 | QA+maker | S | 赵保中、金科林 | 9 | 6
2011-07-01 | 1881 |  | RE/SP | 10:00 | OUT | C/HOLD | 1245 | 1487 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-07-04 | 1881 |  | RE/SP | 13:30 | OUT |  | 1245 | 1487 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-07-05 | 1881 |  | RE/SP | 10:00 | OUT |  | 1245 | 1487 | QA+maker | A | 赵保中、金科林
2011-06-30 | 1881 | S440S | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 1727 | 1912 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-04 | 1881 |  | RE/SP | 11:30 | 三期4 |  | 1727 | 1912 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-04 | 1881 |  | OUT 2ND | 9:00 | 三期4 |  | 1727 | 1912 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-04 | 1881 |  | OUT 3RD | 15:30 | 三期4 |  | 1727 | 1912 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-08 | 1881 |  | F1 | 15:00 | 三期4 |  | 1727 | 1912 | UASC | S | 熊秀祥、李汉祥 | 9 | 2
2011-07-11 | 1881 |  | F1 | 10:00 | NO.4 |  | 1727 | 1912 | UASC | A | 夏金刚、李汉祥
2011-06-27 | 1915 | F410P | S/P | 14:20 | 三期2 |  | 1221 | 1614 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-06 | 1915 |  | IN 2ND | 14:00 | 三期4 | W.B.TK | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-06 | 1915 |  | IN 2ND | 14:00 | 三期4 | B/WELL | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-06 | 1915 |  | OUT 2ND | 10:00 | 三期4 | top side | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-06 | 1915 |  | RE/SP | 14:10 | 三期4 | VOID | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-07 | 1915 |  | RE/SP | 15:00 | 三期4 |  | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-07 | 1915 |  | OUT 3RD | 10:00 | 三期4 | top side | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-08 | 1915 |  | OUT 2ND | 9:30 | 三期4 | side btm | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-08 | 1915 |  | OUT 3RD | 15:00 | 三期4 |  | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-09 | 1915 |  | OUT 4TH | 10:00 | 三期4 |  | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 夏金刚、李汉祥
2011-07-11 | 1915 |  | F1 | 11:00 | 三期4 |  | 1221 | 1614 | VIKEN | A | 夏金刚、李汉祥
2011-07-12 | 1915 |  | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 1221 | 1614 | QA+maker | A | 夏金刚、李汉祥
2011-06-28 | 1923 | S100S | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 1034 | 1867 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-06-29 | 1923 |  | T/UP | 10:40 | 三期2 |  | 1034 | 1867 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-06-30 | 1923 |  | OUT 2ND | 9:40 | 三期4 | top side | 1034 | 1867 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-01 | 1923 |  | OUT 3RD | 10:00 | 三期2 | top side | 1034 | 1867 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-01 | 1923 |  | IN 2ND | 15:00 | 三期2 |  | 1034 | 1867 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-04 | 1923 |  | RE/SP | 14:30 | NO.4 |  | 1034 | 1867 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-06 | 1923 |  | F1 | 10:30 | OUT |  | 1034 | 1867 | QA | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-08 | 1923 |  | F1 | 11:00 | NO.4 |  | 1034 | 1867 | STENA | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-09 | 1923 |  | RE/SP | 14:00 | NO.4 |  | 1034 | 1867 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-06-20 | 1924 | B160S | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 2631 | 5864 | QA+maker+owner | S | 王东学、方太元 | 9 | 3
2011-06-21 | 1924 |  | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 2631 | 5864 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-06-22 | 1924 |  | T/UP | 15:00 | 三期2 |  | 2631 | 5864 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-23 | 1924 |  | OUT 2ND | 10:10 | 三期2 |  | 2631 | 5864 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-23 | 1924 |  | IN 2ND | 15:00 | 三期2 |  | 2631 | 5864 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-24 | 1924 |  | OUT 3RD | 9:30 | 三期2 |  | 2631 | 5864 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-24 | 1924 |  | RE/SP | 16:00 | 三期2 |  | 2631 | 5864 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-25 | 1924 |  | OUT 4TH | 10:00 | NO.4 |  | 2631 | 5864 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-25 | 1924 |  | RE/SP | 14:00 | NO.4 |  | 2631 | 5864 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-27 | 1924 |  | OUT 5TH | 9:40 | NO.4 |  | 2631 | 5864 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-06-28 | 1924 |  | RE/SP | 15:00 | NO.4 |  | 2631 | 5864 | QA+maker | A | 夏金刚、李聪
2011-07-05 | 1924 |  | F | 13:30 | OUT |  | 2631 | 5864 | QA | S | 夏金刚、李聪 | 9 | 2
2011-07-06 | 1924 |  | F | 14:00 | OUT |  | 2631 | 5864 | QA | A | 夏金刚、李聪
2011-07-08 | 1924 |  | F | 10:00 | NO.4 |  | 2631 | 5864 | STENA | C | 夏金刚、李聪 | 1 | 4
2011-06-17 | 1924 | S19GP | S/P | 14:30 | 三期2 |  | 2983 | 6595 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-06-22 | 1924 |  | OUT 2ND | 10:00 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-22 | 1924 |  | T/UP | 14:40 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-23 | 1924 |  | OUT 3RD | 10:00 | 三期4 | top side | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-24 | 1924 |  | OUT 3RD | 10:00 | 三期4 | stena band | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-24 | 1924 |  | OUT 3RD | 10:10 | 三期4 | side btm | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-24 | 1924 |  | IN 2ND | 15:30 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA+maker | S | 熊秀祥、李汉祥 | 9 | 1
2011-06-25 | 1924 |  | IN 2ND | 13:30 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-27 | 1924 |  | OUT 5TH | 10:00 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-28 | 1924 |  | RE/SP | 15:30 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-06-29 | 1924 |  | RE/SP | 13:30 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-05 | 1924 |  | F1 | 10:00 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-06 | 1924 |  | F1 | 10:30 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | STENA | S | 熊秀祥、李汉祥 | 9 | 1
2011-07-07 | 1924 |  | F1 | 14:00 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | STENA | C | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-08 | 1924 |  | F1 | 10:40 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | STENA | A | 熊秀祥、李汉祥
2011-07-09 | 1924 |  | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 2983 | 6595 | QA+maker | A | 夏金刚、李汉祥
2011-06-22 | 1924 | D10SS | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 2142 | 3522 | QA+maker+owner | S | 王东学、方太元 | 9 | 1
2011-06-23 | 1924 |  | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 2142 | 3522 | QA+maker+owner | S | 王东学、方太元 | 5 | 4
2011-06-24 | 1924 |  | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 2142 | 3522 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-06-25 | 1924 |  | T/UP | 11:00 | 三期2 |  | 2142 | 3522 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军
2011-06-27 | 1924 |  | IN 2ND | 15:30 | 三期4 |  | 2142 | 3522 | QA+maker | S | 赵保中、谢建军 | 9 | 1
2011-06-28 | 1924 |  | IN 2ND | 14:30 | 三期4 |  | 2142 | 3522 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军
2011-07-01 | 1924 |  | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 2142 | 3522 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军
2011-07-05 | 1924 |  | RE/SP | 11:00 | OUT |  | 2142 | 3522 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军
2011-07-06 | 1924 |  | RE/SP | 9:30 | OUT |  | 2142 | 3522 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军
2011-07-08 | 1924 |  | F1 | 11:40 | OUT |  | 2142 | 3522 | STENA | C | 赵保中、谢建军 | 2 | 2
2011-07-09 | 1924 |  | RE/SP | 10:00 | OUT |  | 2142 | 3522 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军
2011-07-11 | 1924 |  | F1 | 14:30 | 三期4 |  | 2142 | 3522 | STENA | A | 熊秀祥、谢建军
2011-07-12 | 1924 |  | RE/SP | 14:00 | 三期4 |  | 2412 | 3522 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军
2011-06-29 | 1924 | D10SP | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 1991 | 3218 | QA+maker+owner | S | 王东学、方太元 | 5 | 4
2011-06-30 | 1924 |  | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 1991 | 3218 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-01 | 1924 |  | T/UP | 10:10 | 三期4 |  | 1991 | 3218 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮
2011-07-02 | 1924 |  | IN 2ND | 10:30 | 三期4 |  | 1991 | 3218 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮
2011-07-05 | 1924 |  | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 1991 | 3218 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮
2011-07-08 | 1924 |  | F1 | 11:30 | OUT |  | 1991 | 3218 | STENA | A | 夏金刚、付家轮
2011-07-12 | 1924 |  | RE/SP | 14:30 | 三期4 |  | 1991 | 3218 | QA+maker | A | 夏金刚、付家轮
2011-07-01 | 1924 | S170S | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 3954 | 8930 | QA+maker+owner | C | 王东学、方太元 | 5 | 4
2011-07-04 | 1924 |  | S/P | 11:00 | 三期2 |  | 3954 | 8930 | QA+maker+owner | S | 王东学、方太元 | 9 | 1
2011-07-05 | 1924 |  | S/P | 11:00 | 三期4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-06 | 1924 |  | T/UP | 11:00 | 三期2 |  | 3954 | 8930 | QA+maker | A | 赵保中、谢建军
2011-07-08 | 1924 |  | OUT 2ND | 10:30 | NO.4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker | S | 赵保中、谢建军 | 9 | 1
2011-07-09 | 1924 |  | IN 2ND | 15:30 | NO.4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军
2011-07-11 | 1924 |  | OUT 2ND | 10:00 | NO.4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军
2011-07-12 | 1924 |  | OUT 3RD | 10:00 | NO.4 | top side | 3954 | 8930 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军
2011-07-12 | 1924 |  | RE/SP | 15:00 | NO.4 |  | 3954 | 8930 | QA+maker | A | 熊秀祥、谢建军
2011-07-06 | 1933 | D110P | S/P | 14:00 | 三期2 |  | 1425 | 1935 | QA+maker+owner | A | 王东学、方太元
2011-07-09 | 1933 |  | IN 2ND | 11:00 | NO.4 |  | 1425 | 1935 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
2011-07-11 | 1933 |  | RE/SP | 14:00 | NO.4 |  | 1425 | 1935 | QA+maker | A | 熊秀祥、张训洋
备注：截止2011年7月12日报检，港盛三星项目部累计积压分段个数25个。