## Slide 1: 港 盛 联 合
2011年·7月·经营周报
（第31周-7月25日至7月31日）
GANGSHENG UNION
找借口只能失败，找方法定能成功！
起案 |  |  | 审查 |  |  | 决定
/ | / | / | / | / | / | /
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 2
找借口只能失败，找方法定能成功！
内容提要：
一、工程数据（通过率）
二、工程数据（效率）
三、工程数据（稼动率·宁波）
四、工程数据（稼动率·荣成）
五、资材数据（品耗率）
六、人事数据（辞职率·出勤率）
七、工期细明
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 3: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
港盛联合2011年第31周工程管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 担当 | 区分 | 物量 | 完工 个数 | 周间完工通过率 |  |  | 月间完工通过率 |  |  | 年度完工通过率 |  |  | 备注
 |  |  |  |  | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 
港盛荣成 | 彭顺怀 | 先行喷砂 | 15578 | 7 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 90.91% | 90.91% | 100.00% | 96.39% | 96.39% | 
 |  | 涂装1职 | 21675 | 3 | 77.78% | 75.00% | 96.43% | 77.78% | 70.37% | 90.48% | 84.44% | 74.71% | 88.47% | 
 |  | 涂装2职 | 16115 | 5 | 75.00% | 83.33% | 111.11% | 75.00% | 74.07% | 98.77% | 84.44% | 74.03% | 87.67% | 
 |  | 涂装小计 | 15578 | 8 | 76.47% | 80.00% | 104.61% | 76.47% | 72.22% | 94.44% | 84.44% | 74.36% | 88.06% | 
 |  | P E 打磨 | 1692.19 | 4 | 65.55% | 30.77% | 46.94% | 65.55% | 60.98% | 93.02% | 65.55% | 79.91% | 121.91% | 
 |  | P E 涂装 | 85.5 | 1 | 66.39% | 50.00% | 75.32% | 66.39% | 90.91% | 136.94% | 66.39% | 81.40% | 122.61% | 
 |  | P E 小计 | 1692.19 | 1 | 66.39% | 50% | 75.32% | 66.39% | 90.91% | 136.94% | 66.39% | 81.40% | 122.61% | 
 |  | 项目部 | 17270.19 | 9 | 75.41% | 65.00% | 86.19% | 75.41% | 81.57% | 108.16% | 75.41% | 77.88% | 103.27% | 
港盛伽耶 | 姜新运 | 先行喷砂 | 17160 | 23 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98.88% | 98.88% | 100% | 99.82% | 99.82% | 
 |  | 喷漆班 | 16245 | 17 | 67.41% | 94.44% | 140.10% | 67.41% | 85.00% | 126.09% | 67.41% | 83.80% | 124.30% | 
 |  | 预涂1职 | 16245 | 17 | 67.41% | 100.00% | 148.34% | 67.41% | 87.32% | 129.54% | 67.41% | 86.49% | 128.29% | 
 |  | 预涂1班 | 0 | 0 | 67.41% | 0.00% | 0.00% | 67.41% | 66.67% | 98.89% | 67.41% | 67.74% | 100.49% | 
 |  | 涂装小计 | 17160 | 17 | 67.41% | 94.44% | 140.10% | 67.41% | 85.00% | 126.09% | 67.41% | 83.80% | 124.30% | 
行政部 | 吕冠峰 | 荣成涂装 | 34430.19 | 26 | 71.41% | 79.72% | 111.63% | 71.41% | 83.28% | 116.62% | 71.41% | 80.84% | 113.19% | 
港盛宁波 | 贾建宽 | 先行喷砂 | 24639 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
 |  | 涂装一职 | 21218 | 16 | 78.337% | 80.000% | 102.12% | 78.337% | 79.310% | 101.24% | 78.337% | 79.808% | 101.88% | 
 |  | 涂装二职 | 19941 | 18 | 80.909% | 100% | 123.60% | 80.909% | 95.455% | 117.98% | 80.910% | 98.241% | 121.42% | 
 |  | 涂装小计 |  |  | 80.909% | 89.474% | 110.59% | 80.909% | 87.903% | 108.64% | 79.721% | 88.821% | 111.41% | 
建力宁波 | 钟华军 | 分段组立 | 332 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 
备注：建力宁波项目部因为放高温假数据只统计到7月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 4: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
港盛联合2011年31周工程管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 担当 | 区分 | 物量 | 出勤时数 | 周间效率 |  |  | 月间效率 |  |  | 年度效率 |  |  | 备注
 |  |  |  |  | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 
港盛荣成 | 彭顺怀 | 先行喷砂 | 15578 | 2713.5 | 5.666 | 5.741 | 101.32% | 5.666 | 5.612 | 99.04% | 5.666 | 5.721 | 100.96% | 
 |  | 涂装1职 | 21675 | 2866 | 5.981 | 7.563 | 126.45% | 5.981 | 5.055 | 84.51% | 4.946 | 5.032 | 101.73% | 
 |  | 涂装2职 | 16115 | 2873 | 6.294 | 5.609 | 89.12% | 6.294 | 4.182 | 66.44% | 4.946 | 4.510 | 91.18% | 
 |  | 涂装小计 | 15578 | 8452.5 | 1.792 | 1.843 | 102.85% | 1.792 | 1.661 | 92.66% | 1.669 | 1.537 | 92.12% | 
 |  | P E 打磨 | 1692.19 | 968 | 0.975 | 1.748 | 179.30% | 0.975 | 1.139 | 116.78% | 0.975 | 1.087 | 111.44% | 
 |  | P E 涂装 | 85.5 | 762.5 | 2.360 | 0.112 | 4.75% | 2.360 | 0.369 | 15.62% | 2.139 | 1.760 | 82.26% | 
 |  | P E 小计 | 1692.19 | 1730.5 | 0.520 | 0.978 | 188.05% | 0.520 | 0.586 | 112.67% | 0.512 | 0.527 | 102.93% | 
 |  | 项目部 | 17270.19 | 10183 | 1.157 | 1.696 | 146.58% | 1.157 | 1.123 | 97.08% | 1.091 | 1.032 | 94.61% | 
港盛伽耶 | 姜新运 | 先行喷砂 | 17160 | 2179.5 | 7.204 | 7.873 | 109.29% | 7.204 | 7.302 | 101.36% | 7.204 | 7.816 | 108.49% | 
 |  | 喷漆班 | 16245 | 1007 | 21.166 | 16.132 | 76.22% | 21.166 | 18.682 | 88.26% | 21.166 | 23.770 | 112.30% | 
 |  | 预涂1职 | 16245 | 2834 | 7.672 | 5.732 | 74.72% | 7.672 | 4.980 | 64.91% | 6.874 | 5.901 | 85.85% | 
 |  | 预涂1班 | 0 | 1012.5 | 7.539 | 0.000 | 0.00% | 7.539 | 4.286 | 56.85% | 5.180 | 5.726 | 110.54% | 
 |  | 涂装小计 | 17160 | 7033 | 2.194 | 2.440 | 111.21% | 2.194 | 2.612 | 119.04% | 2.148 | 2.197 | 102.26% | 
 |  | 脚手架 | 3392.38 | 1807.5 | 2.102 | 1.877 | 89.29% | 2.102 | 2.048 | 97.41% | 2.102 | 2.532 | 120.47% | 
行政部 | 吕冠峰 | 合计 | 37822.57 | 19023.5 | 1.608 | 1.988 | 123.64% | 1.608 | 1.726 | 107.37% | 1.608 | 1.698 | 105.62% | 
港盛宁波 | 贾建宽 | 先行喷砂 | 24639 | 3105.5 | 7.134 | 7.934 | 111.21% | 7.134 | 7.856 | 110.12% | 7.134 | 7.357 | 103.12% | 
 |  | 涂装一职 | 21218 | 4061.5 | 4.700 | 5.224 | 111.15% | 4.700 | 4.821 | 102.57% | 4.568 | 4.453 | 97.47% | 
 |  | 涂装二职 | 19941 | 2263.5 | 6.388 | 8.810 | 137.91% | 6.388 | 6.493 | 101.64% | 6.338 | 6.630 | 104.61% | 
 |  | 涂装小计 | 24639 | 9430.5 | 2.310 | 2.613 | 113.10% | 2.310 | 2.502 | 108.33% | 2.289 | 2.265 | 98.96% | 
建力宁波 | 钟华军 | 分段组立 | 332 | 5260 | 16.700 | 6.312 | 37.80% | 16.700 | 9.270 | 55.51% | 15.051 | 11.803 | 78.42% | 
汉邦宁波 | 修益龙 | F T | 391.05 | 3195 | 14.100 | 12.239 | 86.80% | 14.100 | 13.212 | 93.70% | 13.788 | 13.402 | 97.20% | 
 |  | H/C | 256.327 | 1825 | 13.622 | 14.045 | 103.11% | 13.622 | 12.542 | 92.07% | 13.662 | 13.763 | 100.74% | 
 |  | 小计 | 647.377 | 5020 | 13.688 | 12.896 | 94.21% | 13.688 | 12.967 | 94.73% | 13.688 | 13.544 | 98.95% | 
汉邦荣成 | 彭文俊 | F T | 420.36 | 4624 | 11.303 | 9.091 | 80.43% | 11.303 | 11.070 | 97.94% | 11.245 | 11.300 | 100.49% | 
备注：建力宁波项目部因为放高温假数据只统计到7月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 5: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
2011年第31周（7.25-7.31）稼动情况总结(宁波三大项目部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 职别 | 班组 | 保有 人力 | 正常 天数 | 考勤总时数 |  |  |  |  |  |  | 作业总时数 |  |  | 考勤情况 |  |  | 作业情况 |  |  | 稼动率
 |  |  |  |  | 正常作业 | 修正 作业 | 待工 时数 | 正常 出勤 | 加班 | 缺勤 | 小计 | 直接 时数 | 间接 时数 | 小计 | 出勤率 | 缺勤率 | 加班率 | 正常率 | 直接率 | 间接率 | 
港盛宁波项目部 | 喷砂职 | A班 | 12.3 | 7 | 591 | 0 | 86 | 677 | 271.5 | 11 | 959.5 | 830 | 129.5 | 959.5 | 98.4% | 1.6% | 28.3% | 70.6% | 86.5% | 13.5% | 86.5%
 |  | B班 | 11.1 | 7 | 509 | 0 | 30 | 539 | 238 | 85 | 862 | 742.5 | 119.5 | 862 | 86.4% | 13.6% | 27.6% | 62.5% | 86.1% | 13.9% | 86.1%
 |  | 修正班 | 12.3 | 7 | 529 | 0 | 83 | 612 | 219.5 | 78 | 909.5 | 748.5 | 161 | 909.5 | 88.7% | 11.3% | 24.1% | 67.3% | 82.3% | 17.7% | 82.3%
 |  | 吸砂班 | 6.2 | 7 | 300 | 0 | 47 | 347 | 201.5 | 0 | 548.5 | 501.5 | 47 | 548.5 | 100.0% | 0.0% | 36.7% | 63.3% | 91.4% | 8.6% | 91.4%
 | 涂装 一职 | 1职1班 | 9.0 | 7 | 357.5 | 0 | 109 | 466.5 | 120 | 37.5 | 624 | 477.5 | 146.5 | 624 | 92.6% | 7.4% | 19.2% | 74.8% | 76.5% | 23.5% | 76.5%
 |  | 1职2班 | 10.5 | 7 | 526.5 | 0 | 22 | 548.5 | 191.5 | 42 | 782 | 718 | 64 | 782 | 92.9% | 7.1% | 24.5% | 70.1% | 91.8% | 8.2% | 91.8%
 |  | 1职3班 | 7.4 | 7 | 293 | 0 | 70.5 | 363.5 | 70.5 | 52.5 | 486.5 | 357.5 | 129 | 486.5 | 87.4% | 12.6% | 14.5% | 74.7% | 73.5% | 26.5% | 73.5%
 |  | 1职5班 | 9.1 | 7 | 338 | 0 | 46 | 384 | 175.5 | 128 | 687.5 | 497.5 | 190 | 687.5 | 75.0% | 25.0% | 25.5% | 55.9% | 72.4% | 27.6% | 72.4%
 |  | 1职6班 | 10.5 | 7 | 455.5 | 0 | 105 | 560.5 | 100 | 29 | 689.5 | 548 | 141.5 | 689.5 | 95.1% | 4.9% | 14.5% | 81.3% | 79.5% | 20.5% | 79.5%
 |  | 1职7班 | 8.9 | 7 | 423 | 0 | 74 | 497 | 139 | 3 | 639 | 548 | 91 | 639 | 99.4% | 0.6% | 21.8% | 77.8% | 85.8% | 14.2% | 85.8%
 |  | 1职8班 | 6.3 | 7 | 255 | 0 | 79 | 334 | 111 | 16 | 461 | 348.5 | 112.5 | 461 | 95.4% | 4.6% | 24.1% | 72.5% | 75.6% | 24.4% | 75.6%
 | 涂装 二职 | 2职1班 | 9.6 | 7 | 342 | 0 | 134 | 476 | 329 | 60 | 865 | 599 | 266 | 865 | 88.8% | 11.2% | 38.0% | 55.0% | 69.2% | 30.8% | 69.2%
 |  | 2职2班 | 11.0 | 7 | 304 | 0 | 232 | 536 | 181.5 | 80 | 797.5 | 413.5 | 384 | 797.5 | 87.0% | 13.0% | 22.8% | 67.2% | 51.8% | 48.2% | 51.8%
 |  | 2职3班 | 10.6 | 7 | 506 | 0 | 66.5 | 572.5 | 168.5 | 19.5 | 760.5 | 663 | 97.5 | 760.5 | 96.7% | 3.3% | 22.2% | 75.3% | 87.2% | 12.8% | 87.2%
 | 小计 |  | 134.9 | 7 | 5729.5 | 0 | 1184 | 6913.5 | 2517 | 641.5 | 10072 | 7993 | 2079 | 10072 | 91.5% | 8.5% | 25.0% | 68.6% | 79.4% | 20.6% | 79.4%
建力宁波 | 三职 | 1班 | 7.5 | 6 | 320 | 0 | 24 | 344 | 93 | 16 | 453 | 413 | 40 | 453 | 95.6% | 4.4% | 20.5% | 75.9% | 91.2% | 8.8% | 91.2%
 |  | 2班 | 37.2 | 6 | 904 | 0 | 640 | 1544 | 238 | 240 | 2022 | 1073 | 949 | 2022 | 86.5% | 13.5% | 11.8% | 76.4% | 53.1% | 46.9% | 53.1%
 |  | 3班 | 10.8 | 6 | 350 | 0 | 166 | 516 | 76 | 4 | 596 | 411 | 185 | 596 | 99.2% | 0.8% | 12.8% | 86.6% | 69.0% | 31.0% | 69.0%
 | 四职 | 1班 | 21.0 | 6 | 620 | 0 | 256 | 876 | 178 | 132 | 1186 | 783 | 403 | 1186 | 86.9% | 13.1% | 15.0% | 73.9% | 66.0% | 34.0% | 66.0%
 |  | 2班 | 27.3 | 6 | 594 | 0 | 662 | 1256 | 139 | 56 | 1451 | 721 | 730 | 1451 | 95.7% | 4.3% | 9.6% | 86.6% | 49.7% | 50.3% | 49.7%
 | 小计 |  | 103.8 | 6 | 2788 | 0 | 1748 | 4536 | 724 | 448 | 5708 | 3401 | 2307 | 5708 | 91.0% | 9.0% | 12.7% | 79.5% | 59.6% | 40.4% | 59.6%
汉邦宁波项目部 | 一职 | 1班 | 18.0 | 6 | 692 | 0 | 108 | 800 | 147 | 64 | 1011 | 816 | 195 | 1011 | 92.6% | 7.4% | 14.5% | 79.1% | 80.7% | 19.3% | 80.7%
 |  | 2班 | 12.0 | 6 | 440 | 0 | 124 | 564 | 95 | 12 | 671 | 517 | 154 | 671 | 97.9% | 2.1% | 14.2% | 84.1% | 77.0% | 23.0% | 77.0%
 |  | 3班 | 13.0 | 6 | 596 | 0 | 12 | 608 | 96 | 16 | 720 | 690 | 30 | 720 | 97.4% | 2.6% | 13.3% | 84.4% | 95.8% | 4.2% | 95.8%
 |  | 5班 | 16.0 | 6 | 632 | 0 | 76 | 708 | 177 | 60 | 945 | 799 | 146 | 945 | 92.2% | 7.8% | 18.7% | 74.9% | 84.6% | 15.4% | 84.6%
 | 二职 | 1班 | 14.0 | 6 | 644 | 0 | 28 | 672 | 122 | 0 | 794 | 764 | 30 | 794 | 100.0% | 0.0% | 15.4% | 84.6% | 96.2% | 3.8% | 96.2%
 |  | 2班 | 14.3 | 6 | 556 | 0 | 124 | 680 | 193 | 8 | 881 | 713 | 168 | 881 | 98.8% | 1.2% | 21.9% | 77.2% | 80.9% | 19.1% | 80.9%
 |  | 3班 | 3.0 | 6 | 124 | 0 | 0 | 124 | 34 | 20 | 178 | 158 | 20 | 178 | 86.1% | 13.9% | 19.1% | 69.7% | 88.8% | 11.2% | 88.8%
 | 小计 |  | 90.3 | 6 | 3684 | 0 | 472 | 4156 | 864 | 180 | 5200 | 4457 | 743 | 5200 | 95.8% | 4.2% | 16.6% | 79.9% | 85.7% | 14.3% | 85.7%
备注：建力宁波项目部因为放高温假数据只统计到7月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 6: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
2011年第31周（7.25-7.31）稼动情况总结(荣成三大项目部） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 职别 | 班组 | 保有 人力 | 正常 天数 | 考勤总时数 |  |  |  |  |  |  | 作业总时数 |  |  | 考勤情况 |  |  | 作业情况 |  |  | 稼动率
 |  |  |  |  | 正常作业 | 修正 作业 | 待工 时数 | 正常 出勤 | 加班 | 缺勤 | 小计 | 直接 时数 | 间接 时数 | 小计 | 出勤率 | 缺勤率 | 加班率 | 正常率 | 直接率 | 间接率 | 
港盛三星项目部 |  | L/QC班 | 16 | 5 | 560 | 0 | 36 | 596 | 228 | 44 | 868 | 784 | 84 | 868 | 93.1% | 6.9% | 26.3% | 68.7% | 90.3% | 9.7% | 90.3%
 | 喷砂职 | 喷砂班 | 22.4 | 5 | 608 | 0 | 144 | 752 | 472.5 | 144 | 1368.5 | 1078.5 | 290 | 1368.5 | 83.9% | 16.1% | 34.5% | 55.0% | 78.8% | 21.2% | 78.8%
 |  | 吸砂班 | 10 | 5 | 272 | 0 | 48 | 320 | 105 | 80 | 505 | 375 | 130 | 505 | 80.0% | 20.0% | 20.8% | 63.4% | 74.3% | 25.7% | 74.3%
 |  | 修正班 | 25 | 5 | 632 | 0 | 196 | 828 | 236 | 172 | 1236 | 820.5 | 415.5 | 1236 | 82.8% | 17.2% | 19.1% | 67.0% | 66.4% | 33.6% | 66.4%
 | 涂装1职 | 喷漆1班 | 16 | 5 | 502 | 0 | 10 | 512 | 166 | 128 | 806 | 666 | 140 | 806 | 80.0% | 20.0% | 20.6% | 63.5% | 82.6% | 17.4% | 82.6%
 |  | 预涂B班 | 14.2 | 5 | 490 | 0 | 26 | 516 | 272 | 52 | 840 | 760 | 80 | 840 | 90.8% | 9.2% | 32.4% | 61.4% | 90.5% | 9.5% | 90.5%
 |  | 预涂D班 | 11.2 | 5 | 410 | 0 | 8 | 418 | 224 | 30 | 672 | 630 | 42 | 672 | 93.3% | 6.7% | 33.3% | 62.2% | 93.8% | 6.3% | 93.8%
 |  | 预涂E班 | 12.8 | 5 | 398 | 0 | 22 | 420 | 338 | 92 | 850 | 715.5 | 134.5 | 850 | 82.0% | 18.0% | 39.8% | 49.4% | 84.2% | 15.8% | 84.2%
 | 涂装2职 | 喷漆2班 | 16 | 5 | 449 | 0 | 12 | 461 | 206 | 179 | 846 | 655 | 191 | 846 | 72.0% | 28.0% | 24.3% | 54.5% | 77.4% | 22.6% | 77.4%
 |  | 预涂A班 | 11 | 5 | 430 | 0 | 10 | 440 | 265 | 0 | 705 | 691 | 14 | 705 | 100.0% | 0.0% | 37.6% | 62.4% | 98.0% | 2.0% | 98.0%
 |  | 预涂C班 | 15 | 5 | 550 | 0 | 10 | 560 | 232 | 40 | 832 | 778 | 54 | 832 | 93.3% | 6.7% | 27.9% | 67.3% | 93.5% | 6.5% | 93.5%
 |  | 预涂F班 | 12 | 5 | 440 | 0 | 0 | 440 | 269 | 40 | 749 | 709 | 40 | 749 | 91.7% | 8.3% | 35.9% | 58.7% | 94.7% | 5.3% | 94.7%
 | PE搭载 | 打磨班 | 16.6 | 5 | 654 | 0 | 10 | 664 | 304 | 0 | 968 | 954 | 14 | 968 | 100.0% | 0.0% | 31.4% | 68.6% | 98.6% | 1.4% | 98.6%
 |  | 喷漆班 | 5.2 | 5 | 198 | 0 | 10 | 208 | 86.5 | 0 | 294.5 | 282.5 | 12 | 294.5 | 100.0% | 0.0% | 29.4% | 70.6% | 95.9% | 4.1% | 95.9%
 |  | 预涂班 | 8 | 5 | 320 | 0 | 0 | 320 | 148 | 0 | 468 | 468 | 0 | 468 | 100.0% | 0.0% | 31.6% | 68.4% | 100.0% | 0.0% | 100.0%
 | 小计 |  | 211.4 | 5 | 6913 | 0 | 542 | 7455 | 3552 | 1001 | 12008 | 10367 | 1641 | 12008 | 88.2% | 11.8% | 29.6% | 62.1% | 86.3% | 13.7% | 86.3%
港盛伽耶项目部 |  | L/QC班 | 9 | 5 | 356 | 0 | 0 | 356 | 101 | 4 | 461 | 457 | 4 | 461 | 98.9% | 1.1% | 21.9% | 77.2% | 99.1% | 0.9% | 99.1%
 | 脚手架职 | 架子班A(涂装) | 11 | 5 | 426 | 0 | 10 | 436 | 199.5 | 4 | 639.5 | 614 | 25.5 | 639.5 | 99.1% | 0.9% | 31.2% | 68.2% | 96.0% | 4.0% | 96.0%
 |  | 架子班A(组立) | 14.4 | 5 | 393 | 0 | 130 | 523 | 213 | 53 | 789 | 523.5 | 265.5 | 789 | 90.8% | 9.2% | 27.0% | 66.3% | 66.3% | 33.7% | 66.3%
 |  | 架子班B | 7.4 | 5 | 254 | 0 | 42 | 296 | 140 | 0 | 436 | 390 | 46 | 436 | 100.0% | 0.0% | 32.1% | 67.9% | 89.4% | 10.6% | 89.4%
 | 喷砂职 | 喷砂1班 | 13.2 | 5 | 441 | 0 | 61 | 502 | 214 | 26 | 742 | 632 | 110 | 742 | 95.1% | 4.9% | 28.8% | 67.7% | 85.2% | 14.8% | 85.2%
 |  | 喷砂2班 | 12 | 5 | 287 | 0 | 135 | 422 | 215 | 58 | 695 | 478 | 217 | 695 | 87.9% | 12.1% | 30.9% | 60.7% | 68.8% | 31.2% | 68.8%
 |  | 修正班 | 15 | 5 | 542 | 0 | 26 | 568 | 258.5 | 32 | 858.5 | 786.5 | 72 | 858.5 | 94.7% | 5.3% | 30.1% | 66.2% | 91.6% | 8.4% | 91.6%
 | 涂装职 | 喷漆班 | 18 | 5 | 542 | 0 | 62 | 604 | 403 | 116 | 1123 | 911 | 212 | 1123 | 83.9% | 16.1% | 35.9% | 53.8% | 81.1% | 18.9% | 81.1%
 |  | 预涂A班 | 21 | 5 | 692.5 | 0 | 102 | 794.5 | 383 | 45.5 | 1223 | 1054.5 | 168.5 | 1223 | 94.6% | 5.4% | 31.3% | 65.0% | 86.2% | 13.8% | 86.2%
 |  | 预涂B班 | 30.2 | 5 | 996 | 0 | 104 | 1100 | 556.5 | 108 | 1764.5 | 1516.5 | 248 | 1764.5 | 91.1% | 8.9% | 31.5% | 62.3% | 85.9% | 14.1% | 85.9%
 |  | 预涂2班 | 18 | 5 | 642 | 0 | 46 | 688 | 324.5 | 32 | 1044.5 | 944 | 100.5 | 1044.5 | 95.6% | 4.4% | 31.1% | 65.9% | 90.4% | 9.6% | 90.4%
 | 小计 |  | 169.2 | 5 | 5571.5 | 0 | 718 | 6289.5 | 3008 | 478.5 | 9776 | 8307 | 1469 | 9776 | 92.9% | 7.1% | 30.8% | 64.3% | 85.0% | 15.0% | 85.0%
汉邦荣成项目部 |  | QC | 8 | 5 | 232 | 0 | 40 | 272 | 130.5 | 48 | 450.5 | 333.5 | 117 | 450.5 | 85.0% | 15.0% | 29.0% | 60.4% | 74.0% | 26.0% | 74.0%
 | 加工职 | 切割班 | 19 | 5 | 646 | 0 | 74 | 720 | 337.5 | 40 | 1097.5 | 908 | 189.5 | 1097.5 | 94.7% | 5.3% | 30.8% | 65.6% | 82.7% | 17.3% | 82.7%
 |  | 装配1班 | 12 | 5 | 390 | 0 | 90 | 480 | 217 | 0 | 697 | 570 | 127 | 697 | 100.0% | 0.0% | 31.1% | 68.9% | 81.8% | 18.2% | 81.8%
 |  | 装配2班 | 12.4 | 5 | 291 | 0 | 177 | 468 | 232 | 28 | 728 | 462.5 | 265.5 | 728 | 94.4% | 5.6% | 31.9% | 64.3% | 63.5% | 36.5% | 63.5%
 | 组立职 | 焊接1班 | 14 | 5 | 462 | 0 | 82 | 544 | 268 | 16 | 828 | 697.5 | 130.5 | 828 | 97.1% | 2.9% | 32.4% | 65.7% | 84.2% | 15.8% | 84.2%
 |  | 焊接2班 | 14.8 | 5 | 426 | 0 | 142 | 568 | 191.5 | 24 | 783.5 | 559 | 224.5 | 783.5 | 95.9% | 4.1% | 24.4% | 72.5% | 71.3% | 28.7% | 71.3%
 |  | 火攻班 | 12 | 5 | 400 | 0 | 40 | 440 | 158 | 40 | 638 | 545 | 93 | 638 | 91.7% | 8.3% | 24.8% | 69.0% | 85.4% | 14.6% | 85.4%
 | 小计 |  | 92.2 | 5 | 2847 | 0 | 645 | 3492 | 1534.5 | 196 | 5222.5 | 4075.5 | 1147 | 5222.5 | 94.7% | 5.3% | 29.4% | 66.9% | 78.0% | 22.0% | 78.0%
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 7: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
港盛联合先行涂装 2011年第31周 BLOCK & H/C 工期明细 |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 区分 | 有无 | 船号 | 分段号 | 开工时间 | 截止时间 | 超过天数
港盛宁波项目部 | BLOCK | 无 |  |  |  |  | 
 | Ｈ／Ｃ | 有 | 1878 | R211P | 2011-7-1 | 2011-7-31 | 30
 |  |  | 1878 | R211S | 2011-6-30 | 2011-7-31 | 31
 |  |  | 1878 | R212P | 2011-7-1 | 2011-7-31 | 30
 |  |  | 1878 | R212S | 2011-6-30 | 2011-7-31 | 31
 |  |  | 1878 | R231P | 2011-6-28 | 2011-7-31 | 33
 |  |  | 1878 | R231S | 2011-6-28 | 2011-7-31 | 33
港盛荣成项目部 | BLOCK | 有 | 1802 | B17GP | 2011-7-9 | 2011-7-31 | 22
 |  |  | 1881 | S210S | 2011-7-6 | 2011-7-31 | 25
 |  |  | 1924 | S170S | 2011-7-5 | 2011-7-31 | 26
港盛伽耶项目部 | BLOCK | 无 |  |  |  |  | 
 | Ｈ／Ｃ | 无 |  |  |  |  | 
注：此工期明细是先行涂装未完工的BLOCK超出20天，H/C超出30天。 |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 8: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
上周问题反馈情况：
1.上周港盛伽耶由于分段少涂装1班无需手写问题反馈。
2.建立宁波已经2周未能提供问题反馈。另外积压这块请尽快禀议申请修改考核基准。
3.港盛宁波H/C积压由中旬的60个到了53个希望继续努力。
4.因天气原因取消的分段（完工，喷砂）可以禀议形式通知，将不计入考核。
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 9: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
2011年31周公司品耗管理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
区分 | 担当 | 当周出库 费用 | 当周产量 | 周间品耗率 |  |  | 月间品耗率 |  |  | 年间品耗率 |  |  | 备注
 |  |  |  | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 计划 | 实际 | 达成率 | 
港盛宁波 | 贾建宽 | 17756.00 | 24639 | 3.46 | 2.883 | 120% | 3.46 | 2.365 | 146% | 3.220 | 2.970 | 108% | 
港盛荣成 | 彭顺怀 | 17248.70 | 17270.19 | 5.486 | 3.995 | 137% | 5.486 | 2.683 | 205% | 5.158 | 3.948 | 131% | 
港盛伽耶 | 姜新运(代) | 10770.00 | 17160 | 2.929 | 2.510 | 117% | 2.929 | 2.076 | 141% | 2.241 | 1.996 | 112% | 
行政部 | 吕冠峰 | 28018.70 | 37822.57 | 3.46 | 2.963 | 117% | 3.46 | 2.211 | 157% | 3.192 | 2.873 | 111% | 
脚手架 | 李昌强 | 368.00 | 3392.38 | 0.86 | 0.434 | 198% | 0.86 | 0.900 | 96% | 0.833 | 0.668 | 125% | 
建力宁波 | 钟华军 | 6750.00 | 332 | 4.529 | 8.133 | 56% | 4.529 | 5.618 | 81% | 4.223 | 4.688 | 90% | 当周产量是截止30号的
汉邦宁波 | 修益龙 | 20681.70 | 647.377 | 9.402 | 6.389 | 147% | 9.402 | 9.157 | 103% | 8.778 | 9.462 | 93% | 
汉邦荣成 | 彭文俊 | 14926.00 | 420.36 | 9.402 | 7.102 | 132% | 9.402 | 14.708 | 64% | 8.689 | 13.651 | 64% | 
▶.上周品耗问题点分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目部 | 担当 | 品耗达成 | 领用超标类别 |  | 超标物品编号 |  | 超标物品 |  |  | 领用数量 |  | 备注 | 
建力宁波 | 钟华军 | 56% | 劳保类 |  | LB-096 |  | 工作服 |  |  | 25套 |  | 当周产量是截止30号的 | 
 |  |  |  |  | LB-010 |  | 安全鞋 |  |  | 8双 |  | 当周产量是截止31号的 | 
▶.上周采购重点工作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
上周监督、查看8月份消耗品购买申请----达成良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▶.本周采购重点工作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
本周预采购各项目部8月份消耗品购买申请。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 10: ►引领造船涂装业变革的港盛联合
找借口只能失败，找方法定能成功！
2011年第31周人事考核数据--辞职率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
区分 | 担当 | 当周辞职人数 | 平均保有人数 | 周间辞职率 |  |  | 月间辞职率 |  |  | 年间辞职率 |  |  | 备注
 |  |  |  | 辞职率 | 计划辞职率 | 辞职达成率 | 辞职率 | 计划辞职率 | 辞职达成率 | 辞职率 | 计划辞职率 | 辞职达成率 | 
港盛宁波项目部 | 贾建宽 | 7 | 135 | 5.19% | 1.9% | 60.00% | 11.27% | 8.0% | 90.00% | 9.26% | 7.0% | 90.00% | 
港盛荣成项目部 | 彭顺怀 | 7 | 219 | 3.20% | 1.4% | 70.00% | 6.42% | 6.0% | 100.00% | 7.80% | 7.0% | 100.00% | 
港盛伽耶项目部 | 姜新运 | 3 | 170 | 1.76% | 1.4% | 90.00% | 2.96% | 6.0% | 110.00% | 7.92% | 7.0% | 100.00% | 
建力宁波项目部 | 钟华军 | 2 | 103 | 1.94% | 1.1% | 80.00% | 4.17% | 4.5% | 100.00% | 7.34% | 4.1% | 80.00% | 
汉邦宁波项目部 | 修益龙 | 0 | 92 | 0.00% | 1.1% | 120.00% | 3.26% | 4.5% | 110.00% | 4.46% | 4.1% | 100.00% | 
汉邦荣成项目部 | 彭文俊 | 0 | 92 | 0.00% | 1.1% | 120.00% | 17.20% | 4.5% | 40.00% | 8.68% | 4.1% | 70.00% | 
合计 |  | 19 | 811 | 2.34% | 1.3% | 80.00% | 7.16% | 5.6% | 90.00% | 7.73% | 5.5% | 90.00% | 
2011年第31周人事考核数据--出勤率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
区分 | 担当 | 当周出勤人数 | 当周保有人数 | 周间出勤率 |  |  | 月间出勤率 |  |  | 年间出勤率 |  |  | 备注
 |  |  |  | 出勤率 | 计划出勤率 | 出勤达成率 | 出勤率 | 计划出勤率 | 出勤达成率 | 出勤率 | 计划出勤率 | 出勤达成率 | 
港盛宁波项目部 | 贾建宽 | 911 | 957 | 95.19% | 95.0% | 100.20% | 94.04% | 95.0% | 98.99% | 93.19% | 95.13% | 97.96% | 
港盛荣成项目部 | 彭顺怀 | 1047 | 1091 | 95.97% | 95.5% | 100.49% | 96.61% | 95.5% | 101.16% | 93.92% | 95.17% | 98.69% | 
港盛伽耶项目部 | 姜新运 | 849 | 826 | 102.78% | 95.5% | 107.63% | 97.76% | 95.5% | 102.37% | 94.55% | 95.17% | 99.35% | 
建力宁波项目部 | 钟华军 | 669 | 721 | 92.79% | 96.0% | 96.65% | 98.50% | 96.0% | 102.60% | 93.52% | 96.13% | 97.28% | 
汉邦宁波项目部 | 修益龙 | 534 | 555 | 96.22% | 96.0% | 100.23% | 95.86% | 96.0% | 99.86% | 93.98% | 96.13% | 97.77% | 
汉邦荣成项目部 | 彭文俊 | 456 | 431 | 105.80% | 96.5% | 109.64% | 90.20% | 96.5% | 93.47% | 88.03% | 96.17% | 91.54% | 
合计 |  | 4466 | 4581 | 97.49% | 95.8% | 101.82% | 95.81% | 95.8% | 100.06% | 93.15% | 95.65% | 97.38% | 
上周完成情况 | 1、跟新港盛组织图 |  |  |  |  |  | 本周重点推行事项 |  | 1、制作新入员工的工号 |  |  |  | 
 | 2、整理全公司的工伤情况 |  |  |  |  |  |  |  | 2、制作7月人力考核 |  |  |  | 
 | 3、人力公司策划方案、联系安顺技校 |  |  |  |  |  |  |  | 3、制作各项目部社保扣款明细 |  |  |  | 
问题点 | 1、上周公司辞职19人，比上上周辞职多3倍的人。辞职达成率为80%。港盛宁波项目部辞职达成率不足100%，为60%。高温天气下保持低辞职率非常不容易。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2、汉邦荣成项目部本月辞职达成率依然最低，为40%。年度辞职达成率为70%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3、上周公司出勤达成率为101.82%，超过100%，出勤情况总体较好。最低的是建力宁波项目部为96.65%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information

## Slide 11
找借口只能失败，找方法定能成功！
成为三星最优秀
的协力企业
Notes: Background provided by m62 Visualcommunications, visit www.m62.net for more information